## Planilha1
Cronograma - Aplicativo 99News |  |  | ENTREGAS SEMANAIS
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Fase | Etapa | Atividade | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-01-03 | 2021-01-10 | 2021-01-17 | 2021-01-24 | 2021-01-31 | 2021-02-07 | 2021-02-14
Preparação | Abertura do projeto | Criação e revisão do escopo | bar: ENTREGAS SEMANAIS S1
Apresentação do escopo | bar: ENTREGAS SEMANAIS S2
| Analise dos requisitos | Analise do tempo necessario para os requisitos funcionais | bar: ENTREGAS SEMANAIS S2 to ENTREGAS SEMANAIS S3
Analise do tempo necessario criação do layout | bar: ENTREGAS SEMANAIS S2 to ENTREGAS SEMANAIS S3
Analise do tempo de produção de todo o aplicativo com os recursos necessario | bar: ENTREGAS SEMANAIS S2 to ENTREGAS SEMANAIS S3
| Reuniao para o inicio da fase de desenvolvimento | Validação de todos requisitos | bar: ENTREGAS SEMANAIS S3 to ENTREGAS SEMANAIS S4
Confirmação da forma do layout | bar: ENTREGAS SEMANAIS S3 to ENTREGAS SEMANAIS S4
Seleção das ferramentas utilizadas para a criar a aplicação | bar: ENTREGAS SEMANAIS S3 to ENTREGAS SEMANAIS S4
Desenvolvimento | Desenvolvimento do layout | Estudo de UIX para a criação do layout | bar: ENTREGAS SEMANAIS S4 to ENTREGAS SEMANAIS S5
Desenho de proposta do layout | bar: ENTREGAS SEMANAIS S5
Apresentação de proposta do layout para a equipe | bar: ENTREGAS SEMANAIS S5
Inicio da criação do layout pela ferramenta | bar: ENTREGAS SEMANAIS S5 to ENTREGAS SEMANAIS S7
Apresentação da versão final do layout para a equipe | bar: ENTREGAS SEMANAIS S5 to ENTREGAS SEMANAIS S7
| Desenvolvimento das funções | Estudo da ferramenta kodular | bar: ENTREGAS SEMANAIS S7 to ENTREGAS SEMANAIS S8
Estudo dos requisitos | bar: ENTREGAS SEMANAIS S7 to ENTREGAS SEMANAIS S8
Inicio do desenvolvimento das aplicações | bar: ENTREGAS SEMANAIS S8 to ENTREGAS SEMANAIS S11
Apresentação do funcionamento do app para a equipe | bar: ENTREGAS SEMANAIS S11
Apresentação | Apresentação | Apresentação de todas as aplicações para o cliente | bar: ENTREGAS SEMANAIS S12